## EDT PLANO LOGICO
EDT(Administración) Hector Melgarejo
ID - 512112 | CUENTA CONTROL | ULTIMA ACTUALIZACIÓN | RESPONSABLE
|  | 2022-08-23 | MARTIN MONROY
DESCRIPCCIÓN DEL TRABAJO:
En esta actividad realizaremos un proceso administrativo, el cual tiene como objetivo dar una direccion al proyecto y hacer un uso correcto de los recursos que se van a manejar , esto se hará de manera coordinada y utilizando metodos como la planificacion y el control de todas las actividades que estan relacionadas con el proyecto directa o indirectamente.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Para lograr este objetivo es sumamente necesario mantener un orden y una coordinacion correcta de las actividades que se van a realizar, es importante mantener un equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. Sobre todo, entendiendo que eficacia es poder alcanzar los objetivos propuestos y la eficiencia es lograr alcanzar los objetivos utilizando la menor cantidad de recursos posibles.
ENTREGABLES:
Se entregará un documento que nos presenta cómo serán ejecutados los procesos y actividades del proyecto para asegurar su conclusión exitosa, así como la calidad de los productos entregables. ejemplo: - Descripción de producto. - Propósito. - Requisitos del Cliente
SUPUESTOS:
En el desarrollo de esta actividad podrian presentarse varios inconvenietes, por lo tanto es necesario tener en cuenta algunos detalles, comopor ejemplo el lugar donde se van a almacenar las herramientas y los elementos que se utilicen en su momento, tambien es importante resaltar que la persona encargada del proyecto, se asegure de verificar el estado de las instalaciones antes de inciar con el proyecto, esto con el fin de informar cualquier situacion de la cual no se tenga conocimiento.
RECURSOS ASIGNADOS:
AD.MARTIN MONROY
DURACION DEL PROYECTO
la duracion de esta actividad sera de 30 dias calendario
HITOS PRINCIPALES:
20/09/2022 se entregará el 50% de esta actividad
COSTO: $1.900.000,00
FIRMA DEL CONTRATISTA

## EDT MENTAL
EDT= ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO
CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE (SENA)
INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
|  | DISEÑO DEL PROYECTO |  |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PROYECTO |  |  | DIRECCION DEL PROYECTO
| MAQUETA |  | PLANOS |  |  | 1RA PLANTA |  | GARAJE | PLANIFICACION |  | CONTROL