## EDT PLANO LOGICO
EDT(PLANO LÓGICO) Hector Melgarejo
ID 0024 | CUENTA CONTROL | ULTIMA ACTUALIZACIÓN | RESPONSABLE
|  | 2022-08-23 | HECTOR J. MELGAREJO PUENTES
DESCRIPCCIÓN DEL TRABAJO:
En esta actividad se realizará un diagrama lógico en el cual se describe la forma en la que la información fluye a travez de la red. Por lo general en esta actividad se muestran subredes (incluidas direcciones, máscaras e ID de VLAN), dispositivos de red, como enrutadores, cortafuegos y protocolos de enrutamiento.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
El digrama logico se creará desde la aplicación packet tracer, que es un sofware muy conocido, él nos ayudará a interpretar las conexiones de la instalacion de una manera mas sencilla, aparte de eso en esta aplicación tambien podremos visualizar y verificar todas las configuraciones, los elementos y la topologia que estaremos utilizando durante el proyecto.
ENTREGABLES:
Se entrega un archivo en donde se podrán analizar las actividades a realizar ,actividades que se relacionan con la instalacion de la red en especial la parte logíca, esta información deberá estar previamente firmada por los encargados del area como muestra de validez y aceptación de la actividad.
SUPUESTOS:
El acceso a las diferentes areas de la institucion donde se va a trabajar como por ejemplo las aulas, el pasillo, o el estacionamiento, debera ser controlado y planificado previamente por el contratante, quien nos deberá presentar como grupo de trabajo en la instalacion del cableado estructurado, ante la seguridad de la institucion y ante los demas colaboradores de la institución para si gestionar de una manera correcta el acceso a las areas.
RECURSOS ASIGNADOS:
Ing . Hector Melgarejo
DURACION DEL PROYECTO
La duracion de esta actividad será de 30 dias calendario
HITOS PRINCIPALES:
18/09/2022 se entregará el 50 % del diagrama lógico
COSTO: $2.900.000,00
Act. Precedente: alalisis de los datos y del plano fisico del proyecto. Act. Presente: planificacion de la topologia a utilizar , distancias,numero de elementos y puntos de conexión de la red . Act. Posterior: desarrollo del plano deacuaerdo a las especificaciones planteadas por el equipo de trabajo.
FIRMA DEL CONTRATISTA

## EDT MENTAL
EDT= ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO
CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE (SENA)
INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
|  | DISEÑO DEL PROYECTO |  |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PROYECTO |  |  | DIRECCION DEL PROYECTO
| MAQUETA |  | PLANOS |  |  | 1RA PLANTA |  | GARAJE | PLANIFICACION |  | CONTROL